## Inventario
ID | Activo / Módulo | Estado del Archivo (Fuente) | Nivel de Madurez (¿Qué es esto?) | Acción Inmediata
SW-01 | Esquemático Principal | ✅ Editable | Nivel 2 (Simulado): plataforma diseño de codigo | Revisar funcionamiento de cada etapa de codigo
SH-02 | Host | ❌ No existe | Nivel 0: COMPRAR (Virtual) | URGENTE: Saber donde se va subir
S.D1 | dominio | ❌ No existe | Nivel 0: COMPRAR (Virtual) | URGENTE: Saber donde se va subir
D.D-01 | Base de datos | ✅ Archivo (LOCAL) | Nivel 2 (Prototipo): Almacenamiento | Clasificar datos

## Inventario_Subsistema
Subsistema | Componente Clave (Nombre/Ref) | Archivo Fuente (¿Lo tengo?) | Hoja de Datos (¿La leí?) | Estado del Diseño
1. Cliente | Diseño etapas | DISEÑO | ✅ Sí (codigo ) | 🟡 Alerta: Clasificar.
2. Control | Código administadores | ✅ Esquemático | ✅ Sí | 🟢 Etapa prueba del diseño
3. Control | Codigo para el cliente | ✅ Esquemático | ✅ Sí | 🟢 Etapa prueba del diseño
4. Control | Codigo de trabajo | ❌ No DISEÑADO | ❌ No | 🔴 NO desarrollado

## Auditoría_Diseño
Subsistema | Elemento Crítico | Veredicto (Pasa/Falla) | EVIDENCIA OBLIGATORIA (No Opiniones) | Acción Requerida
frontend | interfaz basico de la pagina | 🟢 Pasa | el sistema puede recibir datos ingresarlos y almacenarlos | organizarlo con el backend
backend | interfaz interno de la pagina | 🔴 Falla | Se necesita adoptar el backend para el almacenamiento de datos
base de datos | SQL | 🔴 Falla | prueba de datos para almacenar tanto contactos como datos de pasientes | ser terminada
dominio | .com | 🟡 Riesgo | no tenemos un dominio | comprar un dominio
host | un host para los datos | 🔴 Falla | una direccion telecomunicativa para la pagina web | pagar un host

## BOM_Sourcing
Nivel | Ítem (Descripción) | MPN (Manufacturer Part Number) | Proveedor (Link) | Costo Unit. | Tiempo de Entrega (Lead Time) | Semáforo de Riesgo
Crítico | DOMINO | .COM | MI.COM.CO | $60,000 | 1 Dia | 🟢 VERDE (Proceder)
Crítico | Hosting | https | latinoamericahosting.com.co | $90.000 | 1 Día | 🟡 AMARILLO (Pedir HOY)
Medio
Bajo

## Planificador_Sprint
Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Criterio de "Terminado" (Definition of Done) | Fecha Límite
Compras | Gestionar pago y envío de ítems en Amarillo. | Tracking Number recibido. | Semana 2 (Viernes)
Prueba | Empezar y terminar el backend con el frontend de la pagina y empezar la base de datos. | Trama de datos visible en monitor serial. | Semana 3
Diseño | intefaz amigable y manejo subsecciones |  | Semana 4