## Hoja1
Modulo | Historia de Usuario | Atributo del Producto | Valor para el Terapeuta (1-5) | Riesgo/Esfuerzo Técnico (1-5) | Prioridad (Orden de Construcción)
Gestión Clínica | Agendamiento inteligente con sincronización de zonas horarias y validación de disponibilidad real | Agenda y Calendario | 5 | 3 | 1
Multimedia | Repositorio de videos/tutoriales con streaming adaptativo (para que carguen rápido con poco internet) | CDN & Video Hosting | 5 | 4 | 2
Telemedicina | Videollamada integrada con herramientas de dibujo sobre pantalla para correcciones en vivo. | Telemedicina (RTC) | 4 | 5 | 3
Seguridad | Encriptación de expedientes clínicos y generación de enlaces temporales de descarga (Tokenizados) | Cifrado AES-256 / GDPR | 5 | 4 | 4
Capacitación | Módulo de ejercicios prácticos con grabación de audio para que el médico evalúe la pronunciación | Audio Processing API | 4 | 4 | 5
Comunicación | Chat con sistema de tickets y confirmación de lectura de materiales enviados | WebSockets (Real-time) | 3 | 3 | 6
Notificaciones | Recordatorios automáticos vía WhatsApp/Email con link de cancelación (Regla 24h) | Automatización (CRON Jobs | 4 | 2 | 7
Perfil | Edición de historia clínica, datos personales y carga de documentos de identidad. | CRUD & File Storage | 3 | 2 | 8
Análisis de Valor y Riesgo Técnico:
1. El "Core" (Prioridad 1 y 2): El agendamiento y la subida de materiales (videos/fotos) son la base. Sin agenda no hay cita, y sin material el paciente no puede "profundizar" en su capacitación fonoaudiológica entre sesiones.
2. El Desafio Técnico (Videollamada): He marcado la videollamada con riesgo 5. Implementar video en tiempo real dentro de una plataforma médica requiere alta estabilidad y cumplimiento de normas de privacidad (como HIPAA), por lo que consume más tiempo de desarrollo.
3. La Regla de Negocio (Cancelación 24h): Es un atributo de bajo riesgo técnico pero de alto valor operativo para que el médico no pierda su tiempo de consulta.
4. Seguridad (Expediente): El envío de un link de descarga para el expediente clínico tiene un riesgo alto porque la información de salud es sensible y debe estar cifrada.